## Лист1
Кодзадачи | Название задачи | Кол-во дней
1 | Предпроектные работы | 31.5035
1.4.2 | Заключение ДАЗУ на период строительства | 9.9625
3 | Проектно-изыскательские работы | 23.5444
3.1 | Задание на проектирование | 20.2785
3.3 | Разработка и согласование АПР | 3.9354
3.8 | Утверждение перечня ТХ в ДОНМ | 2.8507
3.11 | Разработка проектно-сметной документации (Стадия П) | 16.2521
3.13 | Экспертиза проекта | 16.6569
3.15 | Разработка Рабочей документации | 20.909
4 | Строительно-монтажные работы | 21.5632
4.1.1 | Разрешение на строительство | 64.2062
4.2 | Подготовительные работы | 17.8951
4.3 | Земляные работы (котлован) | 17.6736
4.4 | Монолитные работы | 11.7465
4.5 | Кровля | 17.0319
4.6 | Устройство фасадов и остекление (закрытие контутра) | 10.1903
4.7 | Внутренние инженерные системы | 21.8604
4.8 | Технологическое оборудование | 15.4889
4.9 | Отделочные работы | 17.0451
4.10 | ПНР | 23.3722
4.11 | Наружные инженерные сети | 30.9143
4.12 | Благоустройство | 20.0452
5 | Завершение строительства и приемка работ | 22.378
5.11 | Комплексные испытания | 31.9802
7.1 | Проведение итоговой проверки МГСН | 21.8265
7.1.8 | Получение Заключения о соответствии | 30.381
7.4 | Разрешение на ввод в эксплуатацию | 23.743
8 | Передача объекта на баланс эксплуатирующей организации | 0